附1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **医疗服务与保障能力提升补助资金项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （ 2020 年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 医疗服务与保障能力提升补助资金 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 承德市医疗保障局 | | | | 实施单位 | | 承德市医疗保障局 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 191.815 | 191.815 | 66.86 | | 10分 | | 67% | | 6.7 |
| 其中：当年财政拨款 | | 191.815 | 191.815 | 66.86 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 用于医保信息化建设等支出。 | | | | | 完成市医保基金财务软件建设工作、网络安全等级保护测评、系统切换和政策性调整及医保数据迁移工作。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标  50分 | 数量指标 | 购买设备及软件  数量 | | 13台（套） | 13台（套） | 15 | | 15 | |  | |
|  | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 信息系统建设执行率 | | ≧90% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
|  | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |
|  | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 采购总成本控制 | | 低于评审价格 | 低于 | 15 | | 15 | |  | |
|  | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标30分 | 经济效益  指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 案件查处率 | | 100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 提升医保基金运行  安全性 | | 提升 | 提升 | 15 | | 15 | |  | |
| 生态效益  指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |
|  | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 |  | |  |  |  | |  | |  | |
|  | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标10分 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | | ≧95% | 96% | 10 | | 10 | |  | |
|  | |  |  |  | |  | |  | |
|  | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 96.7 | |  | |