**承德市医疗保障局**

**2020年度项目绩效自评报告**

按照《承德市财政局关于做好2021年度市级部门预算项目绩效自评工作的通知》（承财评价[2021]1号）要求，我部门对2020年项目资金的使用情况和达到的效果进行了自评，现将自评情况报告如下：

1. **预算项目概况**

2020年度专项资金预算项目共有六项，共计1283.89万元，分别是：

1、医疗保障信息机房建设及办公设备更新采购项目352.075万元 ，用于医疗保障系统核心业务区骨干网络建设及市县办公设备的更新。

2、医疗保障管理和业务工作经费20万元，用于综合事务管理工作，保障医保局各项工作的正常开展。

3、医保经办大厅装修改造项目700万元。按照市领导批示，将原房产交易大厅二楼、原东坡火锅城划拨给我单位做为医保经办服务大厅，根据房屋状况及大厅的功能需求，结合办公用房管理规定，对市医保局经办服务大厅进行装修改造。

4、医疗服务与保障能力提升补助资金项目191.815万元（承财社[2020]250号），用于承德市医保基金财务软件建设工作、网络安全等级保护测评项目及医保信息系统一体化建设等支出。

5、职工医保管理工作经费10万元，用于职工医保定点医疗机构培训、定点医疗机构检查、异地就医检查、医保政策法规新闻宣传等工作支出。

6、居民医保管理工作经费10万元，主要用于居民医保定点医疗机构培训工作、定点医疗机构检查、异地就医检查工作、医保政策法规新闻宣传、印刷等费用支出。

**二、绩效目标实现情况**

1、医疗保障信息机房建设及办公设备更新采购项目资金共计352.075万元，2020年实际支出352.075万元，预算执行率为100%。年度绩效指标完成情况如下：公开招标采购项目设备购置数量预期指标是636台（套），实际完成指是636台（套），完成率100%；采购总成本控制率、政府采购率、购置计划执行率预期指标值均为100%,实际完成值均为100%，完成率100%。效果指标是提升医保业务保障能力，建成国家、省、市、县四级医保广域骨干网络，此项工作已按国家、省要求建设完成，完成率为100%。2020年医疗保障信息机房建设及办公设备更新采购项目均按照年初绩效目标按时完成。

2、医疗保障管理和业务工作经费共20万元，主要用于医保政策宣传、定点医疗机构检查等各项支出，保障了局机关的正常运转，已全部支出。

3、医保经办大厅装修改造项目共700万元。2019年我局医保经办大厅装修工作请示经机关事务管理局报请市政府批复同意。按市领导对医保经办大厅建设批示精神，我局积极推动前期工作，由于内部拆改严重，经反复实地勘察，同时本着“节约资金、高效利用”的原则，申请预算资金700万元，并按要求对项目进行了公开招标。2020年11月份医保经办大厅投入使用，真正实现了医疗保障“为民、便民、利民、惠民”的服务要求。

4、医疗服务与保障能力提升补助资金项目共191.815万元，实际支出66.86万元。绩效指标中产出指标中采购总成本控制不高于财政评审价格，采购数量为13套，对举报投诉案件查处率为100%、信息系统建设执行率大于90%，均已达到指标要求。效果指标是确保信息化建设工作顺利完成，按照目前工作进度，市医保基金财务软件建设工作、网络安全等级保护测评、系统切换及政策性调整工作均已完成。下一步将按照实施结算进行数据的迁移工作。

5、职工医保管理工作经费共10万元，主要用于定点医疗机构培训工作、定点医疗机构检查经工作、异地就医检查工作、医保政策法规新闻宣传工作及各类报表印刷等支出，已全部支出。

6、居民医保管理工作经费10万元，主要用于定点医疗机构检查经工作、定点医疗机构培训工作、医保政策宣传工作及各类报表印刷等支出，已全部支出。

**三、存在的问题及措施**

1、部分项目尚未全部完成。医疗服务与保障能力提升补助资金191.815万元项目中，医保系统数据迁移工作尚未完成，2020年12月局党组会已通过，工作正在开展。

2、产出指标和效果指标应更加专业化，进一步反应出部门职能及部门工作成绩。

3、下一步将按照绩效项目相关规定，严格制定绩效目标，合理规划绩效指标，将项目资金用到实处，最大化发挥资金效益。

2021年2月25日